Утверждаю:

Директор ТМКОУ «Хантайская основная  школа №10»

__________ Крылов В.А.

ПЛАН

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в ТМКОУ «Хантайская основная школа №10» на 2014- 2016 годы

Цель: управление процессом введения ФГОС в группах дошкольного воспитания ТМКОУ «Хантайская основная  школа №10»

Задачи:

   Организовать  методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в группах дошкольного воспитания.

    Разработать организационно - управленческое решение, регулирующее реализацию введения ФГОС в группах дошкольного воспитания;

   Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС в группах дошкольного воспитания;

- Обеспечить информационное введение ФГОС в группах дошкольного воспитания.



| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС в группе дошкольного воспитания | 2014-2016 | Зам.директора по УВР | Приказ ТМКОУ «Хантайская основная школа №10» «О создании рабочей группы по введению ФГОС в группах дошкольного воспитания» |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС в группах дошкольного воспитания | Апрель 2014 | Зам.директора по УВР | План мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС |
| 1.3. | Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативно- правовые акты ТМКОУ «Хантайская основная школа №10»(в соответствии с региональными рекомендациями) | Май, 2014 | Зам.директора по УВР рабочая группа | Рекомендации по внесению изменений в нормативно- правовые акты ТМКОУ «Хантайская основная школа №10» |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО (в соответствии с региональной формой мониторинга) | 2014-2016 | рабочая группа | Материалы мониторинга условий реализации ФГОС в группе дошкольного воспитания |
| 1.5. | Разработка примерного перечня оборудования для организации предметно-развивающей среды ДОО (на основе регионального примерного перечня) | 2014-2015 | рабочая группа | Примерный перечень оборудования для организации предметно-развивающей среды группы дошкольного воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6. | Организация обучающего семинара в связи с введением ФГОС | апрель сентябрь, 2014 | Зам. по УВР | Материалы семинаров |
| 1.7. | Разработка методических рекомендаций в части учета региональных и национальных особенностей при составлении образовательных программ групп дошкольного воспитания(на основе региональных рекомендаций) | 2014 | рабочая группа | Методические рекомендации в части учета региональных и национальных особенностей при составлении образовательных программ ДОО |
| - Организационное-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в семинарах, конференциях, инструктивно-методических совещаниях, семинарах по проблемам введения ФГОС для работников ДОО | 2014-2016 | рабочая группа. Администрация ТМКОУ «ХОШ№10» | Участие 2 педагогических работников в мероприятиях по профессиональному развитию в контексте введения ФГОС |
| 2.2. | Ведение мониторинга качества дошкольного образования (на основе региональной системы мониторинга) | 2014 – 2016 | Воспитатели, рабочая группа | Школьная система мониторинга качества дошкольного образования |
| 2.3. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС. | 2014 | Воспитатели | Изучение образовательных потребностей родителей. |
| 2.4. | Организация развивающей предметно – пространственной среды | 2014-2015 | Директор, зам.директора по УВР, завхоз, воспитатели | Оснащённость помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников групп дошкольного воспитания в связи с введением ФГОС | 2014-2016 | Администрация ТМКОУ «ХОШ№10» | Повышение квалификации педагогических работников по необходимости |
| 3.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС на уровне п. Хантайское Озеро | 2015-2016 | Воспитатели, зам.по УВР | Обобщение педагогического опыта. |
| 4.Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС групп дошкольного воспитания |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование бюджета ТМКОУ «ХОШ№10» с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС в группах дошкольного воспитания. | 2015-2016 | Директор ТМКОУ ХСШ№! | Утверждение бюджета ТМКОУ ХСШ №1 с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО |
| 5.Информационное обеспечение введение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ТМКОУ «ХОШ№10» информации о введении ФГОС дошкольного образования. | Апрель, 2014 | Зам.по УВР | Информирование общественности о введении ФГОС |
| 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования. | Постоянно | Зам.по УВР, воспитатели | Привлечение родителей к совместной деятельности. |
| 5.3. | Введение в публичный доклад ТМКОУ «ХОШ№10» отчётности о работе по введению ФГОС в группах дошкольного воспитания. | Ежегодно | Директор ТМКОУ «ХОШ№10» | Размещение публичного доклада в СМИ, на сайте ТМКОУ ХСШ№1 |
| 6. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно – образовательной системе групп дошкольного воспитания |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы. | Сентябрь, 2015 | Зам.директора по УВР | Внутренний мониторинг |
| 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами. | Август, 2014 | Завхоз | Внутренний мониторинг |
| 6.3. | Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС | Март, 2014 Май, 2014 Август, 2014 | Директор ТМКОУ «ХОШ№10» | Приведение в соответствие с законодательством РФ |
| 6.4. | Мониторинг образовательного процесса | Декабрь, 2014 | Зам.по УВР | Мониторинг |

Исполнитель: Поротова М.И.  2-95-24